Утверждено

Приказом Управления образования Турочакского района

От 28.01.2021г №37/1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по разработке и внедрению рабочих программ воспитания**

**в общеобразовательных организациях Турочакского района на 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемы результат** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Общее образование** | | | | |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание муниципальной рабочей группы по координации вопросов воспитания в общеобразовательных организациях | Создание рабочей группы. Планы заседаний. | Январь 2021 г. | Управление образования  Заместители директоров по воспитательной работе  Педагоги-организаторы |
| 2 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательных организации по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Локальные акты общеобразовательных организации | 1 полугодие 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 3 | Подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнёрами, в том числе учреждениями дополнительного образования культуры, спорта и др. | Договоры с социальными партнёрами | Апрель-май 2021г. | Общеобразовательные организации (по согласованию) |
| **2.Организационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание профессионально-общественной рабочей группы в каждой общеобразовательной организации по разработке рабочей группы воспитания и календарного плана воспитательной работы общеобразовательной организации | Профессионально-общественные рабочие группы | Февраль 2021 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации (по согласованию) |
| 2 | Создание и наполнение раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте общеобразовательной организации | Раздел на сайте общеобразовательной организации | Февраль 2021 г. | Общеобразовательные организации (по согласованию) |
| 3 | Создание и наполнение раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте Управление образования МО «Турочакский район» | Раздел на сайте для оперативного выставления информации о ходе разработки рабочих программ воспитания | Постоянно | Управление образования |
| 4 | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы | Анализ реализации Дорожной карты, корректировка Дорожной карты | Ежемесячно | Муниципальная рабочая группа |
| 5 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей для определения модулей | Перечень модулей | Февраль –март 2021 г. | Общеобразовательные организации (по согласованию) |
| 6 | Экспертная сессия для оценки результатов проделанной работы по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы общеобразовательных организаций | Банк лучших практик | Октябрь  Август 2021 г. | Управление образования  Заместители директоров по воспитательной работе  Педагоги-организаторы |
| 7 | Муниципальное совещание по реализации Дорожной карты | Публичное слушание | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Муниципальная рабочая группа |
| 8 | Мониторинг выполнения Дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально (до 1-го числа месяца) | Управление образования |
|  |  |  |  | Управление образования |
| **3.Методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение цикла сессий с рабочими группами общеобразовательных организаций по разработке рабочих программ воспитания | Обсуждение типичных вопросов возникающих по разработке рабочих программ воспитания | 1 раз в 2 месяца | Управление образования  Заместители директоров по воспитательной работе  Педагоги-организаторы |
| 2 | Разработка раздела рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Разделы рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Апрель-май 2021 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации опережающей разработки, координаторы, школы-участники апробации (по согласованию) |
| 3 | Участие в постоянно действующих вебинарах по сопровождению создания разделов рабочих программ воспитания | Вебинары | Ежеквартально | БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»  Школы участники апробации  Координаторы  Общеобразовательные организации (по согласованию) |
| 4 | Экспертно-презентационная сессия общеобразовательных организаций | Презентация, обсуждение проектов рабочих программ | Май 2021 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации опережающей разработки (по согласованию) |
| **4.Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Подготовка информационно-методических материалов по рабочей программе воспитания по рабочей группе общеобразовательных организаций и направление их в общеобразовательные организации | Пакет информационно-методических материалов по программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных организаций | Февраль 2021 г. | Управление образования |
| 2 | Ознакомление общеобразовательных организаций с информационно-методическими материалами для разработки рабочих программ воспитания, подготовка вопросов рабочих программ общеобразовательных организаций | Пакет типичных вопросов затруднений, возникающих при изучении материалов по разработке рабочих программ воспитания | Февраль 2021 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации (по согласованию) |